## Sheet1
长客售后服务站每日作业计划单
长客售后服务站申请内容 | [12 empty] | 动车所批复内容
2018-11-3(白） | [12 empty] | 审批人:李毅忱
序号 | 车号 | 作业类型 | 作业内容 | 开始日期 | 计划时间 | 结束日期 | 结束时间 | 供断电条件 | 作业辅助事项 | 执行单位 | 负责人及 联系方式 | 联系方式
1 | 5695 | 监控普查 | Q30接触器普查 | 2018-11-30 | 11:30 | 2018-11-30 | 13:00:00 | 无电 | 无 | 长客 | 金元庆 | 15948383505 | 数据分析室跟踪 质检确认
2 | 5159 | 技术改造 | CRH5型动车组QRK电气柜垃圾箱扣盖整改2018-10 | 2018-11-30 | 08:30:00 | 2018-11-30 | 15:30:00 | 无电 | 无 | 长客 | 金元庆 | 15948383505 | 地勤班组跟踪 质检确认
3 | 5695 | 技术改造 | CRH380型动车组带电触点塞门电器盒打胶2018-13 | 2018-11-30 | 11:30:00 | 2018-11-30 | 15:30:00 | 无电 | 无 | 长客 | 金元庆 | 15948383505 | 地勤班组跟踪 质检确认
4 | 5557 | 技术改造 | CRH380型动车组带电触点塞门电器盒打胶2018-13 | 2018-11-30 | 08:30:00 | 2018-11-30 | 11:30:00 | 无电 | 无 | 长客 | 金元庆 | 15948383505 | 地勤班组跟踪 质检确认
5 | 5159 | 技术改造 | CRH5G型动车组MC车QCA柜增加防护罩 | 2018-11-30 | 08:30:00 | 2018-11-30 | 13:30:00 | 无电 | 无 | 长客 | 金元庆 | 15948383505 | 地勤班组跟踪 质检确认
6 | 5159 | 技术改造 | CHR5型动车组Z29止回阀无螺纹管接件松脱售后问题处理2018-13 | 2018-11-26 | 08:30:00 | 2018-11-30 | 15:00:00 | 无电 | 无 | 长客 | 金元庆 | 15948383505 | 地勤班组 质检跟踪
7 | 5159 | 技术改造 | 关于CRH5型动车组取消牵引辅助变流器接地开关罩板的函的执行申请（2018-2） | 2018-11-26 | 08:30:00 | 2018-11-30 | 13:30:00 | 无电 | 无 | 长客 | 金元庆 | 15948383505 | 地勤班组跟踪 质检确认
8 | 5159 | 技术改造 | CRH5A型动车组项目-MC01/M02/MH04/M07/MC08-牵引辅助变流器整流、逆变功率模块IGBT批次质量问题的整治方案2018-7 | 2018-11-30 | 08:30:00 | 2018-11-30 | 13:30:00 | 无电 | 无 | 长客 | 金元庆 | 15948383505 | 数据分析室 质检跟踪
9 | 5159 | 技术改造 | CRH5A型动车组项目-3.5.6车-内装系统-二位端平顶板增加安全绳2018-3 | 2018-11-30 | 08:30:00 | 2018-11-30 | 13:30:00 | 无电 | 无 | 长客 | 金元庆 | 15948383505 | 地勤班组跟踪 质检确认
填写说明: 1.长客部分中“作业类型”填写:技术改造、软件升级、临时作业或故障处理。 2.长客部分中“计划时间”填写: 点 分 至 点 分。 3.长客部分中“作业辅助事项”填写:作业中需要进行的其他辅助作业条件，如:拆卸底板或裙板。 4.长客部分中“执行单位”填写:长客或者其他协作单位名称。 5.长客部分中“作业内容”填写:具体车号开展具体什么内容的作业。 6.动车所部分中“技术意见”填写:同意或不同意。如同意，要写清楚该项作业中班组、质检员、卡控干部的卡控及配合方式，其中卡控干部要写清楚姓名。如不同意写清原因。